ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| от | 28 июня 2019 | № | 281-рп | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Концепции создания Центров цифрового образования детей и подростков «IT-куб» в образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах

В целях повышения уровня IT-грамотности детей и подростков, формирования новой системы внеурочной деятельности, создания материально-технической базы для реализации дополнительных общеобразовательных программ в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий в образовательных организациях Чукотского автономного округа, в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»:

1.	Утвердить Концепцию создания Центров цифрового образования детей и подростков «IT-куб» в образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах согласно приложению к настоящему распоряжению, включающую:

1)	Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию в образовательных организациях Чукотского автономного округа Центров цифрового образования детей и подростков «IT-куб»                         в 2020-2022 годах;

2)	описание Центров цифрового образования детей и подростков                 «IT-куб».

2. Назначить региональным координатором по созданию Центров цифрового образования детей и подростков «IT-куб» в образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах Департамент образования и науки Чукотского автономного округа.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Департамент образования и науки Чукотского автономного округа      (Боленков А.Г.).

| Председатель Правительства | Р.В. Копин |
| --- | --- |

Приложение

к Распоряжению Правительства                                                                                             Чукотского автономного округа                                                                                   от  28 июня  2019 года №  281-рп

Концепция

создания Центров цифрового образования детей и подростков «IT-куб» в образовательных организациях Чукотского автономного округа

в 2020-2022 годах

1. Общие положения

1.1.	Концепция создания Центров цифрового образования детей и подростков «IT-куб» в образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах (далее – Концепция) по структуре и содержанию соответствует утвержденной документации на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров цифрового образования детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

1.2.	Реализация настоящей Концепции ставит целью повышение уровня IT-грамотности детей и подростков, формирование новой системы внеурочной деятельности, создание материально-технической базы для реализации дополнительных общеобразовательных программ в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий в образовательных организациях Чукотского автономного округа.

1.3.	Настоящая Концепция включает в себя:

Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию в образовательных организациях Чукотского автономного округа Центров цифрового образования детей и подростков «IT-куб» в 2020-2022 годах;

описание Центров цифрового образования детей и подростков                 «IT-куб».

1.4.	Концепция рассчитана период с 2020 по 2022 годы в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

1.5.	Мероприятия и индикаторы Концепции соответствуют мероприятиям и показателям (индикаторам) Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2019 года № 192.

2. Комплекс мер («дорожная карта»)

по созданию и функционированию в образовательных организациях Чукотского автономного округа

Центров цифрового образования детей и подростков «IT-куб» в 2020-2022 годах

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование Центров цифрового образования «IT-куб» | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | 25 августа 2019 года |
| 2 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров цифрового образования «IT-куб» | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | 1 октября 2019 года |
| 3 | Утверждение типового Положения о деятельности Центров цифрового образования «IT-куб» на территории Чукотского автономного округа | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | 1 октября 2019 года |
| 4 | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта и зонирования Центров цифрового образования «IT-куб» | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, Проектный офис нацпроекта «Образование» | Письмо ведомственного проектного офиса, приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | 30 октября 2019 года, далее - ежегодно |
| 5 | Согласование и утверждение перечня оборудования для оснащения Центров цифрового образования «IT-куб» | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, проектный офис нацпроекта «Образование» | Письмо ведомственного проектного офиса, приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | 1 ноября 2019 года |
| 6 | Предоставление информации об объемах средств операционных расходов на функционирование Центров цифрового образования «IT-куб» по статьям расходов | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, Федеральный оператор | Письмо Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | 30 ноября 2019 года, далее - ежегодно |
| 7 | Заключение дополнительного соглашения по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Чукотского автономного округа в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Заключено дополнительное соглашение | 5 февраля 2020 года |
| 8 | Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Заключено финансовое соглашение | 15 февраля 2020 года |
| 9 | Объявление закупки товаров, работ, услуг для создания Центров цифрового образования «IT-куб» | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Извещения о проведении закупок | 15 февраля 2020 года |
| 10 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центров цифрового образования «IT-куб» | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, Проектный офис нацпроекта «Образование» | Свидетельства о повышении квалификации, отчет по программам переподготовки кадров | Согласно графику проектного офиса нацпроекта «Образование» |
| 11 | Завершение приведения площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров цифрового образования «IT-куб», доставка, установка и наладка оборудования | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Акты-приемки работ, товарные накладные | 25 августа 2020 года, далее - ежегодно |
| 12 | Получение лицензии на образовательную деятельность Центров цифрового образования «IT-куб» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Лицензия на реализацию программ дополнительного образования детей и взрослых | 25 августа 2020 года, далее - ежегодно |
| 13 | Проведение мониторинга оснащения средствами обучения и приведения площадок Центров цифрового образования «IT-куб» в соответствие с фирменным стилем | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, Проектный офис нацпроекта «Образование» | Форма, определяемая ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» | 30 августа 2020 года, далее - ежегодно |
| 14 | Завершение набора детей, обучающихся по программам Центра цифрового образования «IT-куб» | Руководители Центров цифрового образования «IT-куб» | Приказы о зачислении, списки обучающихся | 30 августа 2020 года, далее - ежегодно |
| 15 | Открытие Центров цифрового образования «IT-куб» в единый день | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Информационное освещение в СМИ | 1 сентября 2020 года, далее - ежегодно |

* - сроки могут быть скорректированы по итогам конкурсного отбора на получение субсидии.

3. Описание Центров цифрового образования «IT-куб»

3.1. Обоснование потребности создания Центров цифрового образования «IT-куб».

В настоящее время в Чукотском автономном округе функционирует 41 общеобразовательная организация и 14 организаций дополнительного образования детей:

| № п/п | Наименование муниципального образования | Число обще-образовательных организаций, ед. | Число организации дополнительного образования, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской округ Анадырь | 2 | 3 |
| 2 | Анадырский муниципальный район | 9 | 2 |
| 3 | Билибинский муниципальный район | 6 | 2 |
| 4 | Городской округ Эгвекинот | 8 | 2 |
| 5 | Провиденский городской округ | 6 | 2 |
| 6 | Городской округ Певек | 4 | 2 |
| 7 | Чукотский муниципальный район | 6 | 1 |
|  | ИТОГО: | 41 | 14 |

Все образовательные организации в достаточной мере укомплектованы педагогическими работниками, имеют учебную и материально-техническую базу, позволяющую реализовывать образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с применением компьютерного оборудования.

За последние годы в образовательных организациях Чукотского автономного округа созданы и успешно функционируют молодежные общественные организации, уставная деятельность которых связана с такими направлениями как программирование, инженерные технологии: «Школа инженерного мышления», «Полярная сова», «Центр детского развития «Потенциал», «Чукотская Группа поддержки научных исследований» и другие.

Во всех образовательных организациях Чукотского автономного округа обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Однако, для достижения целей и задач, предусмотренных проектом «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» имеющихся в настоящее время возможностей уже недостаточно – требуются структурные и кадровые изменения, обновление материально - технической базы образовательных организаций.

Создание Центров цифрового образования «IT-куб» в образовательных организациях Чукотского автономного округа позволит:

организовать обучение и развитие творчества детей и подростков в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий;

повысить общий уровень IT-грамотности детей и подростков;

сформировать новую систему внешкольной работы (внеурочной деятельности);

обновить материально – техническую базу образовательных организаций;

подготовить подрастающее поколение к восприятию новых                         IT-компетенций;

обеспечить сетевое взаимодействие Центров образования «IT-куб» между собой, образовательными организациями, интеллектуальными партнерами;

обеспечить охват обучающихся дополнительными общеобразовательными программами;

использовать инфраструктуру создаваемых Центров во внеурочное время как пространство для реализации проектной,  творческой и социальной деятельности, повышения квалификации и самообразования педагогов.

3.2.	Опыт в реализации проектов федерального уровня за последние три года.

В период с 2017 по 2019 годы Департамент образования и науки Чукотского автономного округа участвовал в реализации ряда проектов, которыми предусматривалось предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа:

2017 год – создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;

2019 год – создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;

2019 год – создание в дошкольных образовательных,  общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.

3.3.	В ходе реализации данного Комплекса мер в период 2020 – 2022 годов планируется создать семь Центров цифрового образования «IT-куб»  – по одному в каждом из муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов) Чукотского автономного округа на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, как их структурных подразделений:

| № п/п | Муниципальное образование | Число Центров образования «IT-куб» , ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Городской округ Анадырь | 1 |
| 2 | Анадырский муниципальный район | 1 |
| 3 | Билибинский муниципальный район | 1 |
| 4 | Городской округ Эгвекинот | 1 |
| 5 | Провиденский городской округ | 1 |
| 6 | Городской округ Певек | 1 |
| 7 | Чукотский муниципальный район | 1 |
| ИТОГО: | 7 |

3.4. Описание площадки Центров цифрового образования «IT-куб».

Центры цифрового образования «IT-куб» планируется расположить в помещениях площадью 40-60 квадратным метров каждое. Здания образовательных организаций, на базе которых планируется создать подобные Центры, располагают помещениями с подобными характеристиками.

Зонирование площадей кубов, используемая мебель и оборудование позволяют реализовать заявленные перед Центрами цели и задачи как образовательного, так и иного характера.

Обустройство помещений Центров цифрового образования «IT-куб» потребует проведения косметических ремонтов, в том числе на соответствие брендбуку проекта, а также монтажных работ по размещению приобретенного оборудования.

Все образовательные организации, в которых планируется создать Центры цифрового образования «IT-куб», имеют доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположены в районных центрах муниципальных образований, которые сами по себе достаточно компактны, что обеспечивает их «шаговую» доступность. Кроме того, в образовательных организациях созданы условия доступности для маломобильных групп населения. Таким образом, Центры цифрового образования «IT-куб» будут доступны всем группам населения.

Среди планируемых направлений, реализуемых в Центрах цифрового образования «IT-куб»:

программирование;

мобильные разработки;

разработка компьютерных приложений;

системное администрирование;

базовые навыки программирования;

работа с базами (массивами) данных.

В качестве типовой модели Центров цифрового образования «IT-куб» выбрана модель «Стандарт», которая позволит, в том числе обеспечить охват детей и подростков мероприятиями, проводимыми каждым из Центров.

Приложение 1

к Концепции создания Центров цифрового образования детей и подростков «IT-куб» в образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах

Таблица индикаторов

(для каждого создаваемого Центра цифрового образования «IT-куб»)

| № п/п | Наименование индикатора / показателя | Минимальное значение, начиная с 2020 года | Значение субъекта РФ) ежегодно, не менее установленного минимального значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующей бюджетной системы учредителя образовательной организации и (или) бюджета субъекта, и (или) местных бюджетов и (или) средств организации по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра цифрового образования «IT-куб» (человек) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2. | Доля педагогических работников Центра цифрового образования «IT-куб», прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам (процентов) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Численность детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшопах и т.д. на базе Центра цифрового образования «IT-куб» (человек) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 4. | Количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ (единиц) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5. | Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки в процессе командной работы над проектами, на безе Центра цифрового образования «IT-куб» (единиц) | 6 | 6 | 6 | 6 |

Приложение 2

к Концепции создания Центров цифрового образования детей и подростков «IT-куб» в образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах

Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование Центра цифрового образования «IT-куб»

(для каждого Центра цифрового образования «IT-куб»)

| Статья расходов | Расчет суммы на год получения субсидии, далее – с ежегодной индексацией (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 211 – заработная плата | 17 642,1 | 18 463,9 | 19 603,7 |
| 212 – прочие несоциальные выплаты (суточные) | 40,0 | 20,0 | 20,0 |
| 213 – начисления на выплаты по оплате труда | 5 327,9 | 5 576,1 | 5 920,3 |
| 222 – транспортные услуги (проезд детей на соревнования) | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 222 – транспортные услуги (проезд педагогов, сопровождающих детей на соревнования) | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 226 – транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд педагогов на обучение) | 560,0 | 280,0 | 280,0 |
| 226 – прочие работы, услуги (проживание детей на соревнованиях) | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 226 – прочие работы, услуги (проживание педагогов на период обучения) | 400,0 | 200,0 | 200,0 |
| 226 - прочие работы, услуги (проживание педагогов, сопровождающих детей на соревнования) | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 340 – увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов) | 250,0 | 275,0 | 280,0 |
| Иные расходы (аренда, коммунальные платежи и т.д.) | 125,0 | 130,0 | 135,0 |
| ИТОГО: | 25 015,0 | 25 615,0 | 27 089,0 |

Приложение 3

к Концепции создания Центров цифрового образования детей и подростков «IT-куб» в образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах

Зонирование и дизайн-проект в соответствии с брендбуком

- Схема зонирования:

- Дизайн-проект помещений:

Приложение 4

к Концепции создания Центров цифрового образования детей и подростков «IT-куб» в образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах

Примерное штатное расписание Центра цифрового образования «IT-куб»

(для каждого Центра цифрового образования «IT-куб»)

| Категория персонала | Позиция (содержание деятельности) | Количество штатных единиц |
| --- | --- | --- |
| Управленческий персонал | Директор | 1 |
|  | Заместитель директора по учебной части и работе с федеральной сетью и внешними партнерами | 1 |
| Административный персонал | Системный администратор | 1 |
|  | Специалист по работе со СМИ | 1 |
| Основной персонал (учебная часть) | Администратор | 1 |
|  | Педагог дополнительного образования | 6 |
|  | Лаборант | 1 |
|  | Методист | 1 |
|  | Специалист по работе с партнерами | 1 |

Приложение 5

к Концепции создания Центров цифрового образования детей и подростков «IT-куб» в образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах

Предполагаемая сеть Центров цифрового образования «IT-куб»

| № п/п | Субъект РФ | Муниципальное образование | Образовательная организация | Юридический адрес | Направления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Чукотский автономный округ | Городской округ Анадырь | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь» | 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Мира, д. 6а | мобильная разработка, моделирование, программирование, сетевое администрирование, экологическое, художественно-эстетическое, спортивное |
|  |  | Анадырский муниципальный район | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Усть-Белая» | 689540, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Усть-Белая, ул. Анадырская | мобильная разработка, моделирование, программирование, сетевое администрирование, экологическое, инженерное |
|  |  | Билибинский муниципальный район | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» | 689450, Чукотский автономный округ, г. Билибино, ул. Ленина, д. 13 | мобильная разработка, моделирование, программирование, сетевое администрирование, экологическое, художественно-эстетическое, спортивное |
|  |  | Городской округ Эгвекинот | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования городского округа Эгвекинот» | 689202, Чукотский автономный округ, Иультинский район, пос. Эгвекинот, ул. Е.А. Прокунина, д. 6 | моделирование, программирование, сетевое администрирование, экологическое, декоративно-прикладное, спортивное |
|  |  | Провиденский городской округ | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества поселка Провидения» | 689251, Чукотский автономный округ, п. Провидения, ул. Полярная, д.17 | моделирование, программирование, сетевое администрирование, экологическое, художественно-эстетическое, спортивное |
|  |  | Городской округ Певек | Муниципальное бюджетное обще-образовательное учреждение «Центр образования г. Певек» | 689400, Чукотский автономный округ, г. Певек, ул. Пугачева, д. 62 | мобильная разработка, моделирование, программирование, сетевое администрирование, художественно-эстетическое, спортивное |
|  |  | Чукотский муниципальный район | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Лорино» | 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Челюскинцев, д.14 | мобильная разработка, моделирование, программирование, сетевое администрирование, экологическое, художественно-эстетическое, спортивное |

| Подготовил: | И.М. Пуртов |
| --- | --- |
| Согласовано: | А.Г. Боленков В.А.Ткаченко О.В. Коновалова А.П. Медведева |
| Разослано: дело, ГГПУ, ОУ, Департамент образования и науки Чукотского автономного округа. |