ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| от | 28 июня 2019 года | № | 282-рп | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Концепции создания мобильных технопарков «Кванториум» на территории Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах

В целях осуществления обучения детей по программам инженерной направленности, дополнительной подготовки и практико-ориентированного обучения педагогов образовательных организаций Чукотского автономного округа, в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»:

1.	 Утвердить Концепцию создания мобильных технопарков «Кванториум» на территории Чукотского автономного округа                                  в 2020-2022 годах согласно приложению к настоящему распоряжению, включающую:

1)	 Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию мобильных технопарков «Кванториум» на территории  Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах;

2)	 описание мобильных технопарков «Кванториум».

2.	 Назначить региональным координатором по созданию мобильных технопарков «Кванториум» на территории  Чукотского автономного округа            в 2020-2022 годах Департамент образования и науки Чукотского автономного округа (Боленков А.Г.).

3.	 Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Департамент образования и науки Чукотского автономного округа      (Боленков А.Г.).

| Председатель Правительства | Р.В. Копин |
| --- | --- |

Приложение

к Распоряжению Правительства                                                                     Чукотского автономного округа                                                                                   от  28  июня  2019 года №  282-рп

КОНЦЕПЦИЯ

создания мобильных технопарков «Кванториум» на территории  Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах

1. Общие положения

1.1. 	Концепция создания мобильных технопарков «Кванториум» на территории  Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах                         (далее – Концепция) по структуре и содержанию соответствует утвержденной документации на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мобильных технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

1.2.	 Реализация настоящей Концепции ставит целью осуществление обучения детей по программам инженерной направленности, дополнительной подготовки и практико-ориентированного обучения педагогов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, расположенных в удаленных населенных пунктах Чукотского автономного округа.

1.3.	 Настоящая Концепция включает в себя:

Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию мобильных технопарков «Кванториум» на территории Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах;

описание мобильных технопарков «Кванториум».

1.4.	Концепция рассчитана период с 2020 по 2022 годы в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

1.5.	Мероприятия и индикаторы Концепции соответствуют мероприятиям и показателям (индикаторам) Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2019 года № 192.

2. Комплекс мер («дорожная карта»)

по созданию и функционированию мобильных технопарков «Кванториум» на территории

Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат | Срок* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование мобильных технопарков «Кванториум» | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | 25 августа 2019 года |
| 2 | Утверждение перечня агломераций, на территории которых будет организована работа мобильных технопарков «Кванториум» | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | 1 октября 2019 года |
| 3 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования мобильных технопаркахов «Кванториум» | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | 1 октября 2019 года |
| 4 | Формирование и согласование перечня оборудования для оснащения мобильных технопарков «Кванториум» | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, Проектный офис нацпроекта «Образование» | Письмо ведомственного проектного офиса, приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | 15 ноября 2019 года |
| 5 | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта и зонирования мобильных технопарков «Кванториум» | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, Проектный офис нацпроекта «Образование» | Письмо ведомственного проектного офиса, приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | 30 октября 2019 года |
| 6 | Предоставление информации об объемах средств операционных расходов на создание и функционирование мобильных технопарков «Кванториум» по статьям расходов | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, Федеральный оператор | письмо Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | 30 ноября 2019 года, далее - ежегодно |
| 7 | Заключение дополнительного соглашения по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Чукотского автономного округа в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Заключено дополнительное соглашение | 5 февраля 2020 года |
| 8 | Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Заключено финансовое соглашение | 15 февраля 2020 года |
| 9 | Объявление закупки товаров, работ, услуг для создания мобильного технопарка «Кванториум» | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Извещения о проведении закупок | 1 марта 2020 года |
| 10 | Утверждение штатного расписания мобильных технопарков «Кванториум» | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | 15 мая 2020 года |
| 11 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников мобильных технопарков «Кванториум» | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, Проектный офис нацпроекта «Образование» | Свидетельства о повышении квалификации, отчет по программам переподготовки кадров | Согласно графику проектного офиса нацпроекта «Образование» |
| 12 | Доставка, установка, наладка оборудования мобильных технопарков «Кванториум» | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Акты-приемки работ, товарные накладные | 25 августа 2020 года, далее - ежегодно |
| 13 | Проведение мониторинга оснащения мобильных технопарков «Кванториум» средствами обучения и приведения транспортных средств и площадок в соответствие с фирменным стилем | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, Проектный офис нацпроекта «Образование» | Письмо Департамента образования и науки Чукотского автономного округа с приложением информации, в том числе фотоотчета согласно форме, утвержденной ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» | 30 августа 2020 года, далее - ежегодно |
| 14 | Открытие мобильных технопарков «Кванториум» в единый день | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Информационное освещение в СМИ | 1 сентября 2020 года, далее - ежегодно |

* - сроки могут быть скорректированы по итогам конкурсного отбора на получение субсидии.

3. Описание создания мобильных технопарков «Кванториум»

3.1. Обоснование потребности создания мобильных технопарков «Кванториум».

В настоящее время в Чукотском автономном округе функционирует 41 общеобразовательная организация и 14 организаций дополнительного образования детей:

| № п/п | Наименование муниципального образования | Число обще-образовательных организаций, ед. | Число организаций дополнительного образования, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской округ Анадырь | 2 | 3 |
| 2 | Анадырский муниципальный район | 9 | 2 |
| 3 | Билибинский муниципальный район | 6 | 2 |
| 4 | Городской округ Эгвекинот | 8 | 2 |
| 5 | Провиденский городской округ | 6 | 2 |
| 6 | Городской округ Певек | 4 | 2 |
| 7 | Чукотский муниципальный район | 6 | 1 |
|  | ИТОГО: | 41 | 14 |

При этом только 8 (или 19,5% от общего числа) общеобразовательных организаций расположены в районных центрах, тогда как остальные                       33 (80,5%) – в удаленных населенных пунктах Чукотского автономного округа. Из 14 организаций дополнительного образования детей 6 являются детскими школами искусств, 4 – специализируются на спортивном профиле, еще 4 – являются многопрофильными (центры детского творчества).

Важной особенностью является то, что вследствие высокой дисперсности проживания жителей населенные пункты Чукотского автономного округа удалены от районных центров на значительные расстояния: от шестидесяти до четырехсот километров.

Все образовательные организации в достаточной мере укомплектованы педагогическими работниками, имеют учебную и материально-техническую базу, позволяющую реализовывать образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с применением компьютерного оборудования. Однако направление дополнительных общеобразовательных программ связано преимущественно со спортивным и художественно-эстетическим профилями.

Для поддержки и развития технического творчества обучающихся, дополнительных программ научно-технической и инженерной направленности Правительством Чукотского автономного округа предпринимаются меры, в частности – выделяются средства окружного бюджета на развитие робототехники.

Однако, для достижения целей и задач, предусмотренных проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» имеющихся в настоящее время возможностей недостаточно.

Создание мобильных технопарков «Кванториум» на территории Чукотского автономного округа позволит:

повысить общий уровень технической и естественнонаучной грамотности детей и подростков;

организовать обучение и развитие творчества детей и подростков в сфере современных технологий;

обеспечить охват обучающихся дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности независимо от мест проживания;

сформировать новую систему внешкольной работы (внеурочной деятельности);

обеспечить дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов образовательных организаций.

3.2. Опыт в реализации проектов федерального уровня за последние три года.

В период с 2017 по 2019 годы Департамент образования и науки Чукотского автономного округа (до 1 марта 2019 года – Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа) участвовал в реализации ряда проектов, которыми предусматривалось предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа:

2017 год – создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;

2019 год – создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;

2019 год – создание в дошкольных образовательных,  общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.

Во всех образовательных организациях Чукотского автономного округа обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.3. Организационно-правовая форма реализации Комплекса мер.

Для координации деятельности участников мероприятия, процессов планирования и организации деятельности мобильного технопарка, осуществления контроля над эффективностью деятельности, обеспечения конструктивного взаимодействия участников технопарка с социальными партнерами, принятия управленческих решений по оптимизации структуры и деятельности мобильного технопарка «Кванториум» и в рамках Чукотского (надмуниципального) образовательного округа создается Координационный совет с участием представителей Департамента образования и науки Чукотского автономного округа, глав муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов) Чукотского автономного округа, сотрудников регионального оператора, сотрудников мобильного технопарка, партнеров мобильных технопарков.

Региональным координатором по созданию мобильных технопарков «Кванториум» на территории  Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах является Департамент образования и науки Чукотского автономного округа.

3.4. Описание мобильных технопарков «Кванториум».

В ходе реализации данного Комплекса мер в период 2020-2022 годов планируется создать 6 (шесть) мобильных технопарков «Кванториум» - по одному в каждом из муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов) Чукотского автономного округа за исключением городского округа Анадырь, в котором расположена столица Чукотского автономного округа.

| № п/п | Муниципальное образование | Число мобильных технопарков «Кванториум», ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Городской округ Анадырь | - |
| 2 | Анадырский муниципальный район | 1 |
| 3 | Билибинский муниципальный район | 1 |
| 4 | Городской округ Эгвекинот | 1 |
| 5 | Провиденский городской округ | 1 |
| 6 | Городской округ Певек | 1 |
| 7 | Чукотский муниципальный район | 1 |
| ИТОГО: | 6 |

Базирование мобильных технопарков «Кванториум» будет осуществляться при шести образовательных организациях, в которых предполагается создать либо Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», либо Центры цифрового образования детей и подростков «IT-куб»:

| Муниципальное образование | Образовательная организация |
| --- | --- |
| Анадырский муниципальный район | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования посёлка Угольные Копи» |
| Билибинский муниципальный район | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» |
| Городской округ Эгвекинот | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования городского округа Эгвекинот» |
| Провиденский городской округ | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества поселка Провидения» |
| Городской округ Певек | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования г. Певек» |
| Чукотский муниципальный район | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Лаврентия» |

С учетом суровых природно-климатических условий Крайнего Севера, отсутствием автомобильных дорог с твердым покрытием перевозной автомобильной станцией может служить утепленный с усиленным каркасом кузова автомобиль повышенной проходимости с отделкой в соответствии с брендбуком мобильного технопарка «Кванториум» (например – «Трэкол»).

Конкретная планировка внутреннего объема зависит от утвержденного проекта-дизайна мобильного технопарка «Кванториум» и содержит оборудование для реализации программ естественнонаучной и технической направленности следующих квантумов: «Робо-квантум»,                «IT-квантум», «VR-квантум», «Гео-квантум», «Аэро-квантум», «Hi-Tech».

Приложение 1

к Концепции создания мобильных технопарков «Кванториум» на территории  Чукотского автономного округа в 2020 – 2022 годах

Таблица индикаторов

(для каждого мобильного технопарка «Кванториум»)

| № п/п | Наименование индикатора / показателя | Минимальное значение, начиная с 2020 года | Значение субъекта РФ) ежегодно, не менее установленного минимального значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Численность детей, прошедших обучение по программам мобильного технопарка «Кванториум» (человек) | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 2. | Количество групп, обучающихся по предметной области «Технология» с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум» (единиц) | 9 | 9 | 10 | 11 |
| 3. | Количество групп, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной и технической направленностей с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум» (единиц) | 9 | 9 | 10 | 11 |
| 4. | Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые с участием мобильного технопарка «Кванториум» (человек) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 |
| 5. | Количество проведенных массовых выставок, мастер-классов и иных активностей, включая День защиты детей, начало учебного года) с участием мобильного технопарка «Кванториум» (единиц) | 2 | 2 | 4 | 6 |

Приложение 2

к Концепции создания мобильных технопарков «Кванториум» на территории  Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах

Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование мобильного технопарка «Кванториум»

(для каждого мобильного технопарка «Кванториум»)

| Статья расходов | Расчет суммы на год получения субсидии, далее – с ежегодной индексацией (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 211 – заработная плата | 5 830,4 | 6 082,9 | 6 339,0 |
| 212 – прочие несоциальные выплаты (суточные) | 20,0 | 10,0 | 10,0 |
| 213 – начисления на выплаты по оплате труда | 1 760,8 | 1 837,0 | 1 914,4 |
| 222 – транспортные услуги (проезд детей на соревнования) | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 222 – транспортные услуги (проезд педагогов, сопровождающих детей на соревнования) | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 226 – транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд педагогов на обучение) | 280,0 | 140,0 | 140,0 |
| 226 – прочие работы, услуги (проживание детей на соревнованиях) | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 226 – прочие работы, услуги (проживание педагогов на период обучения) | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| 226 - прочие работы, услуги (проживание педагогов, сопровождающих детей на соревнования) | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 340 – увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов) | 250,0 | 275,0 | 280,0 |
| Иные расходы (аренда, коммунальные платежи и т.д.) | 125,0 | 130,0 | 135,0 |
| ИТОГО: | 9 136,2 | 9 244,9 | 9 588,4 |

Приложение 3

к Концепции создания мобильных технопарков «Кванториум» на территории  Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах

Зонирование и дизайн-проект в соответствии с брендбуком

- Схема зонирования:

Модули с оборудованием

- Дизайн-проект:

Приложение 4

к Концепции создания мобильных технопарков «Кванториум» на территории  Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах

Примерное штатное расписание мобильного технопарка «Кванториум»

(для каждого мобильного технопарка «Кванториум»)

Штатная численность мобильного технопарка «Кванториум» зависит от количества реализуемых образовательных программ на базе одного квантума и содержит следующий минимальный набор категорий, должностей и штатных единиц:

| Категория персонала | Должность | Количество штатных единиц |
| --- | --- | --- |
| Руководитель структурного подразделения | Руководитель проекта | 1 |
| Команда наставников | Методист | 1 |
|  | Педагог дополнительного образования | 1 |
| Вспомогательный персонал | Водитель | 1 |
|  | Лаборант | 1 |

Приложение 5

к Концепции создания мобильных технопарков «Кванториум» на территории  Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах

Предполагаемая сеть мобильных технопарков «Кванториум»

| № п/п | Наименование детского технопарка «Кванториум» | Количество мобильных технопарков | Перечень муниципальных образований, на территории которых планируется функционирование мобильных технопарков «Кванториум» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Робо-квантум» | 1 | Анадырский муниципальный район |
| 2 | «Аэро-квантум» | 1 | Билибинский муниципальный район |
| 3 | «IT-квантум» | 1 | Городской округ Эгвекинот |
| 4 | «Hi-Tech» | 1 | Провиденский городской округ |
| 5 | «Гео-квантум» | 1 | Городской округ Певек |
| 6 | «VR-квантум» | 1 | Чукотский муниципальный район |

| Подготовил: | И.М. Пуртов |
| --- | --- |
| Согласовано: | А.Г. Боленков В.А.Ткаченко О.В. Коновалова А.П. Медведева |
| Разослано: дело, ГГПУ, ОУ, Департамент образования и науки Чукотского автономного округа. |