# ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ## ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

# П Р И К А З

| от | 01.08.2018 г. |  | № | 01-21/406 | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа на 2018 - 2021 годы

В целях реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа, утвержденной приказом от 31.07.2018 г. № 01-21/405 и в соответствии с Планом («дорожной картой») реализации Концепции развития школьных информационно - библиотечных центров, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 22.02.2018 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.	Утвердить План мероприятий («дорожную карту») реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа на 2018 - 2021 годы (далее - План) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2.	Отделу государственной политики и развития образования Управления государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа (Шимоткина Н.И.) обеспечить:

2.1.	контроль и координацию исполнения Плана на территории Чукотского автономного округа;

2.2.	участие в ежеквартальном мониторинге, проводимом Информационным центром «Библиотека имени К.Д. Ушинского» Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования».

3.	Государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» (Синкевич В.В.) обеспечить:

3.1.	научно-методическое сопровождение реализации Плана;

3.2.	наполнение личного кабинета Чукотского автономного округа на портале Федерального информационно-методического центра в  информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://fimc.gnpbu.ru.

3.3.	предоставление информации об исполнении Плана на электронный адрес shimotkinani@edu87.ru ежеквартально, до 5 числа месяца следующего за отчетным периодом.

4. Государственному автономному общеобразовательному учреждению Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» (Самыгина В.В.):

4.1.	обеспечить выполнение Плана мероприятий в общеобразовательной организации;

4.2.	предоставлять информацию об исполнении Плана на электронный адрес shimotkinani@edu87.ru ежеквартально, в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным периодом по форме согласно приложению 2 к настоящему приказу.

- 5.	Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования Чукотского автономного округа (Альшевская В.Н., Бабичева Л.А., Белашова Е.С., Борисова Н.Б., Журбин М.В., Зеленская Н.М., Пенечейвуна Е.А.):

- 5.1.	довести настоящий приказ до сведения подведомственных образовательных организаций;

- 5.2.	организовать работу по исполнению Плана в соответствии с обозначенными сроками;

5.3.	осуществлять контроль за реализацией Плана, с направлением сводной информации об его исполнении в соответствии с п. 4.2 настоящего приказа.

6.	Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа (Пуртов И.М.).

Начальник Департамента							             А.Г. Боленков

|  | Приложение 1 к приказу Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа от 01.08.2018 г. № 01-21/406 |
| --- | --- |

План мероприятий («дорожная карта») реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа на 2018 – 2021 годы

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Исполнители | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Внесение в план Коллегии Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа вопроса о реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров (ШИБЦ). Подготовка материалов о реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров. | 2019 - 2020 год | Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа (далее - ДОКиС ЧАО); Органы местного самоуправления (далее - ОМСУ); Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» (далее - ГАУ ДПО ЧИРОиПК) | Презентация лучших практик |
| 2. Совершенствование нормативно-правового и научно-методического обеспечения школьных информационно-библиотечных центров |  |  |  |  |
| 2. | Разработка региональных нормативно-правовых актов и научно-методических рекомендаций, регулирующих деятельность школьных информационно-библиотечных центров на основе утвержденных на федеральном уровне: | 2018-2019 г.г., после выхода регламентов, | ДОКиС ЧАО; ГАУ ДПО ЧИРОиПК; ОМСУ; | Единые требования к организации оснащению и деятельности ШИБЦ и их сотрудников |
|  | - типовое/модельное положение о ШИБЦ; - требования к оснащению пространственно-обособленных зон ШИБЦ; - вариативные функциональные требования к материально-техническому оснащению ШИБЦ; - примерные должностные инструкции сотрудников ШИБЦ; - методика каталогизации ресурсных фондов ШИБЦ; - инструкция о пополнении, учете и списанию информационных фондов ШИБЦ; - методические рекомендации по реализации метапредметной и внеучебной деятельности на базе ШИБЦ; - методические рекомендации, квалификационные характеристики и инструкции для сотрудников ШИБЦ по взаимодействию с обучающимися с ОВЗ. | разработанных ФГБУ «Российская академия образования», Ассоциацией школьных библиотекарей русского мира | Руководители образовательных организаций (далее - Руководители ОО) |  |
| 3. | Разработка комплекта нормативно-правовых и научно-методических документов, регулирующих деятельность сотрудников школьных информационно-библиотечных центров: - документы, определяющие объем учебной нагрузки педагога-библиотекаря; - нормативы штатной численности работников ШИБЦ; - типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в ШИБЦ: регламентирующие документы по оплате труда, гарантиях и компенсации сотрудников ШИБЦ; - методические рекомендации по аттестации сотрудников ШИБЦ. | 2018-2020 г. г., после выхода регламентов, разработанных ФГБУ «Российская академия образования», Ассоциацией школьных библиотекарей русского мира | ДОКиС ЧАО; ГАУ ДПО ЧИРОиПК; ОМСУ; Руководители ОО | Единые требования к организации деятельности ШИБЦ и их сотрудников |
| 4. | Внесение изменений в «Положение о школьной библиотеке» в соответствии с внесенными изменениями в ФГОС общего образования в части установления требований к условиям реализации основных общеобразовательных программ, формирования цифровых компетенций с использованием возможностей ШИБЦ. | 2018-2020 г. г., после выхода регламентов, разработанных ФГБУ «Российская академия образования», РШБА | ОМСУ; Руководители ОО | Единые требования к условиям общего образования |
| 3. Инновационная деятельность и методическое сопровождение деятельности школьных информационно-библиотечных центров |  |  |  |  |
| 5. | Организация и проведение регионального конкурса «Роль и значение школьных информационно-библиотечных центров в современном образовательном процессе». | 2020-2021 г. | ДОКиС ЧАО; ГАУ ДПО ЧИРОиПК; | Повышение значимости ШИБЦ при реализации ФГОС общего образования, распространение лучшего опыта работы библиотек образовательных организаций |
| 6. | Организация взаимодействия школьных библиотек образовательных организаций с библиотеками учреждений культуры, в том числе по вопросам обмена информационно-образовательным контентом и материально-техническими ресурсами. | 2019-2020 г.г. | ОМСУ; Руководители ОО, МУК | Обеспечение доступа педагогам и обучающимся к библиотечным фондам учреждений культуры округа |
| 7. | Изучение опыта реализации пилотных проектов внедрения в деятельность общеобразовательных организаций учебного курса «Основы информационной культуры» на базе ШИБЦ в субъектах РФ. | 2018-2019 г.г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК | Использование материалов реализации пилотных проектов |
| 4. Совершенствование кадрового обеспечения школьных информационно-библиотечных центров |  |  |  |  |
| 8. | Информационное сопровождение введения на федеральном уровне профессионального стандарта «Педагог-библиотекарь». | 2018-2019 г.г. | ДОКиС ЧАО; ГАУ ДПО ЧИРОиПК | Создание условий для привлечения кадров в ШИБЦ, повышения профессионального уровня кадров |
| 9. | Организация и проведение курсовых мероприятий для сотрудников ШИБЦ, руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций. | 2019-2021 г.г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК | Использование современного образовательного контента для обучения специалистов ШИБЦ |
| 10. | Разработка методических рекомендаций по аттестации сотрудников ШИБЦ. | 2019-2020 г.г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК; ДОКиС ЧАО | Создание условий для аттестации специалистов ШИБЦ |
| 5. Совершенствование материально-технического и информационно-ресурсного обеспечения школьных информационно-библиотечных центров |  |  |  |  |
| 11. | Обеспечение каталогизации фондов печатных и электронных информационных и образовательных ресурсов для ШИБЦ. | 2019-2021 г.г. | ОМСУ; Руководители ОО | Создание условий для реализации ФГОС общего образования |
| 12. | Создание мультимедийных (цифровых) фондов и коллекций для реализации основных и дополнительных образовательных программ и индивидуальных образовательных проектов на базе ШИБЦ. | 2019-2021 г.г. | ОМСУ; Руководители ОО | Обеспечение доступа педагогам и обучающимся к фондам библиотек через увеличение АРМ для пользователей |
| 6. Развитие программного обеспечения школьных информационно-библиотечных центров |  |  |  |  |
| 13. | Обеспечение доступа к современным программным средствам работы с информацией. | 2018-2020 г.г. | ОМСУ; Руководители ОО | Расширение спектра использования программ и технологий |
| 14. | Внедрение системы ресурсного обеспечения, выдерживающей резервирование ресурсов, поиск по внешним системам электронной дистрибуции, печать по требованию, мониторинг востребованности информационных ресурсов, интеграция с внешними фондами информационных ресурсов ограниченного доступа. | 2018-2020 г.г. | ОМСУ; Руководители ОО | Создание дополнительных АРМ для пользователей |
| 7. Популяризация деятельности школьных информационно-библиотечных центров |  |  |  |  |
| 15. | Освещение хода реализации Концепции развития ШИБЦ в средствах массовой информации. | 2018-2021 г.г. | ДОКиС ЧАО; ГАУ ДПО ЧИРОиПК; ОМСУ; Руководители ОО | Информирование общественности о ходе реализации Концепции |
| 16. | Участие в работе межрегионального форума «Школьные библиотеки нового поколения» для представителей федеральных, региональных и муниципальных органов управления образованием. | 2018-2021 г.г. | ДОКиС ЧАО; ГАУ ДПО ЧИРОиПК; ОМСУ | Изучение опыта лучших практик |
| 17. | Проведение мероприятий (конкуры, творческие проекты, олимпиады, фестивали и др.) по популяризации и развитию культуры чтения, формированию медийно-информационной грамотности, информационной культуры личности, основам информационной безопасности. | 2019-2021 г.г. | ДОКиС ЧАО; ГАУ ДПО ЧИРОиПК; ОМСУ; Руководители ОО | Использование ресурсов ШИБЦ в проведении мероприятий на уровне ОО |
| 8. Мониторинг и контроль реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров |  |  |  |  |
| 18. | Мониторинг реализации Концепции развития ШИБЦ общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа | 2018 г. (4 кв.) 2019-2021 г.г. (ежеквартально) | ДОКиС ЧАО; ГАУ ДПО ЧИРОиПК; ОМС; Руководители ОО | Анализ деятельности ШИБЦ общеобразовательных организаций |

|  | Приложение 2 к приказу Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа от 01.08.2018 г. № 01-21/406 |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа на 2018-2021 годы

| № п/п | Направления | Наименование мероприятия регионального плана | Наименование мероприятия муниципального плана | Сроки проведения | Исполнители (ОМС, ОО) | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общесистемные |  |  |  |  |  |
| 2. | Совершенствование нормативно-правового и научно-методического обеспечения ШИБЦ |  |  |  |  |  |
| 3. | Инновационная деятельность и методическое сопровождение деятельности ШИБЦ |  |  |  |  |  |
| 4. | Совершенствование кадрового обеспечения ШИБЦ |  |  |  |  |  |
| 5. | Совершенствование материально-технического и информационно-ресурсного обеспечения ШИБЦ |  |  |  |  |  |
| 6. | Развитие программного обеспечения ШИБЦ |  |  |  |  |  |
| 7. | Популяризация деятельности ШИБЦ |  |  |  |  |  |
| 8. | Мониторинг и контроль реализации Концепции развития ШИБЦ |  |  |  |  |  |